## Sheet1
PROJECT
Cummins - Battery Cooling
SEMESTER
Spring
SPONSOR
Cummins
WBS # | ASSIGNMENT | TASKS | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | PROGRESS | Spring Time Line
[7 empty] | Week Start Date: | 2023-01-09 | 2023-01-16 | 2023-01-23 | 2023-01-30 | 2023-02-06 | 2023-02-13 | 2023-02-20 | 2023-02-27 | 2023-03-06 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 2023-04-03 | 2023-04-10 | 2023-04-17 | 2023-04-24 | 2023-05-01
1 | Comsol Simulation |  |  | 2022-12-01 | 2023-01-09 | 0% | Task | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17
1.1 |  | Finalize dimensions for CREO Model | Jacob | 2022-12-01 | 2022-12-10 | 0% | Order Materials | bar: 2023-01-09 to 2023-01-16
1.2 |  | Finish CREO Model | Anthony | 2022-12-02 | 2022-12-15 | 0% | January Advisor Meeting | bar: 2023-01-16 to 2023-01-30
1.3 |  | Start COMSOL Tutorial | Clayton | 2022-12-02 | 2022-12-10 | 0% | Submit Plans to Machine Shop | bar: 2023-01-30 to 2023-02-06
1.4 |  | Basic COMSOL Simulation | Clayton | 2022-12-10 | 2022-12-15 | 0% | Determine Coolant Flow Rate | bar: 2023-01-23 to 2023-02-06
1.5 |  | Import CREO Model into COMSOL | Anthony | 2022-12-15 | 2022-12-20 | 0% | Initial Construction | bar: 2023-02-06 to 2023-02-27
1.6 |  | Advanced COMSOL Simulation with CREO Model | Clayton | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 0% | February Advisor Meeting | bar: 2023-02-06 to 2023-02-27
2 | Simulink Battery Model |  |  | 2022-12-01 | 2023-01-09 | 0% | Initial Testing | bar: 2023-03-06
2.1 |  | Update Existing Model with new Data | Chris | 2022-12-01 | 2022-12-10 | 0% | Fix Issues with Initial Testing | bar: 2023-03-06 to 2023-03-13
2.2 |  | Continue Research on Simulink | Corey | 2022-12-01 | 2022-12-10 | 0% | Spring Break | bar: 2023-03-13
2.3 |  | Finish Simulink Model | Jacob | 2022-12-15 | 2022-01-09 | 0% | Final Testing | bar: 2023-03-13 to 2023-03-20
3 | Finalize Bill of Materials |  |  | 2023-01-10 | 2023-01-15 | 0% | Prep for Senior Design Day | bar: 2023-03-20 to 2023-03-27
3.1 |  | Recheck Bill of Materials | Clayton | 2023-01-10 | 2023-01-11 | 0% | March Advisor Meeting | bar: 2023-03-20 to 2023-03-27
3.2 |  | Add New Materials | Chris | 2023-01-11 | 2023-01-12 | 0% | Senior Design Day | bar: 2023-04-03
3.3 |  | Check List and Avaliability of Products | Corey | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 0% | Finals | bar: 2023-04-24 to 2023-05-01
3.4 |  | Order Materials | Jacob | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0% | Graduation | bar: 2023-05-01
4 | January Advisor Meeting |  |  | 2023-01-09 | 2023-01-31 | 0%
4.1 |  | Schedule Meeting with Dr Ordonez | Anthony | 2023-01-09 | 2023-01-12 | 0%
4.2 |  | Meeting Minutes | Corey | TBD | TBD | 0%
4.3 |  | Combine Notes | Clayton | 2023-01-28 | 2023-01-30 | 0%
4.4 |  | Submit Documentation | Chris | 2023-01-30 | 2023-01-31 | 0%
5 | Submit Plans to Machine Shop |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-06 | 0%
5.1 |  | Develope CAD Drawings | Clayton | 2023-02-01 | 2023-02-03 | 0%
5.2 |  | Review Drawings | All | 2023-02-03 | 2023-02-05 | 0%
5.3 |  | Submit to Machine Shop | Jacob | 2023-02-05 | 2023-02-06 | 0%
6 | Determine Flow Rate |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-06 | 0%
6.1 |  | Calculate Flow Rate for Required Heat Transfer | Clayton | 2023-02-01 | 2023-02-06 | 0%
6.2 |  | Calculate Pressure Drop within Module |  | 2023-02-03 | 2023-02-06 | 0%
7 | Initial Construction |  |  | 2023-02-10 | 2023-02-28 | 0%
7.1 |  | Build Module | Chris | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 0%
7.2 |  | Insert Pipes | Clayton | 2023-02-15 | 2023-02-20 | 0%
7.3 |  | Enclose Pipes | Corey | 2023-02-20 | 2023-02-24 | 0%
7.4 |  | Fix Enclosure in Place with Solder | Jacob | 2023-02-24 | 2023-02-28 | 0%
8 | February Advisor Meeting |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-28 | 0%
8.1 |  | Schedule Meeting with Advisor | Clayton | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 0%
8.2 |  | Meeting Minutes | All | TBD | TBD | 0%
8.3 |  | Combine Notes | Jacob | 2023-02-26 | 2023-02-28 | 0%
9 | Initial Testing |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-07 | 0%
9.1 |  | Hook Pump to System | Clayton | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 0%
9.2 |  | Flow Coolant through Pipes | Chris | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 0%
9.3 |  | Run Heating Plates | Corey | 2023-03-03 | 2023-03-07 | 0%
9.4 |  | Record Inlet and Outlet Temperatures | Anthony | 2023-03-04 | 2023-03-07 | 0%
9.5 |  | Check Pressure Differential | Jacob | 2023-03-05 | 2023-03-07 | 0%
9.6 |  | Check Temperature change | Clayton | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 0%
10 | Fix Issues in Initial Test |  |  | 2023-03-07 | 2023-03-12 | 0%
10.1 |  | Identify Issues | Clayton | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 0%
10.2 |  | Identify Solutions | All | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 0%
10.3 |  | Perform Fix | Jacob | 2023-03-09 | 2023-03-12 | 0%
11 | Spring Break |  |  | 2023-03-13 | 2023-03-17 | 0%
12 | Final Testing |  |  | 2023-03-13 | 2023-03-20
12.1 |  | Perform Tests | Clayton | 2023-03-13 | 2023-03-17 | 0%
12.2 |  | Record Data | Anthony | 2023-03-13 | 2023-03-17 | 0%
12.3 |  | Input Data to Excel/Matlab | Jacob | 2023-03-18 | 2023-03-19 | 0%
12.4 |  | Analyze Data | Chris | 2023-03-19 | 2023-03-19 | 0%
12.5 |  | Present Data to Sponsor | Jacob | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0%
13 | Prep for Senior Design Day |  |  | 2023-03-13 | 2023-03-30 | 0%
13.1 |  | Analyze Data | Clayton | 2023-03-13 | 2023-03-16 | 0%
13.2 |  | Power Points/Poster | All | 2023-03-20 | 2023-03-25 | 0%
13.3 |  | Practice Presentation | All | 2023-03-25 | 2023-03-31 | 0%
13.4 |  | Finalize Evidence Manual | All | 2023-03-25 | 2023-03-31 | 0%
14 | Engineering Design Day |  |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 0%
14.1 |  | Engineering Design Day | All | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 0%
14.2 |  | Present | All | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 0%
15 | Finals |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 0%
16 | Graduation |  |  | 2023-05-07 | 2023-05-07 | 0%
16.1 |  | Plan for Finals | All | 2023-05-07 | 2023-05-07 | 0%
16.2 |  | Plan for Graduation | All | 2023-05-07 | 2023-05-07 | 0%